## Таблица 5
Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии
ООО"КАМАЗ-Энерго"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%
|  | начало | окончание |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Отключение недогруженных трансформаторов 110 кВ на | 2008г. | 2011г. | ЦЭС | 2 шт./188 МВА | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 693.5; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 693.5; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 653.496
трансформаторных подстанциях
2 | Технические мероприятия
2.1 | Ввод в работу энергосберегающего оборудования- | 2008г. | 2011г. | ТО,ЦЭС | 8ед. | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 14.939; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 313.116; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 467.12
замена компрессорного оборудования площадки Авто-
производства на компрессорное оборудование производства
ЗАО «Атлас Копко»
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1 | Замена однофазных приборов коммерческого учёта на класс | 2009г. | 2011г. | ЦЭС | 5 шт. | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 10; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 10; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 10
точности 0,2
3.2 | Замена технического учёта на ПС | 2008г. | 2011г. | ЦЭС | 630 шт. | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 60; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 54.147; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 10
3.3 | Проведение рейдов в производственном секторе с целью | 2008г. | 2011г. | ТО, ЦЭС | 2шт. | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 629.315; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 266.752; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 6.494
выявления "бесхозных" сетей и потребителей и их ликвидация
3.4 | Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе с целью | 2008г. | 2008г. | ТО, ЦЭС | 3шт. | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 223.003
выявления "бесхозных" сетей и потребителей и их ликвидация
4 | Всего |  |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 1630.757; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 1337.515; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 1147.11
4.1 | СПРАВОЧНО:Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии |  |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 6.519; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 5.3468; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 4.5856
4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2009: 0.10578; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: 0.086761; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2011: 0.07441
|  | А.В.Жданов |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: Генеральный директор
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2010: Должность