## Пр1.1_перечень ИП
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
|  |  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | Итого | План |  | План |  | План | Итого
|  |  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | года ____ | года ____ | года ____ |  | года 2017 |  | года 2018 |  | года 2019
|  |  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей |  | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей
|  |  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО | [5 empty] | 102.3006 | 102.2965 | 8.34 |  |  |  |  | 8.34 |  | 40.975 |  | 52.9855 | 102.3006
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [5 empty] | 80.8955 | 80.8955 | 8.34 |  |  |  |  | 8.34 |  | 19.57 |  | 52.9855 | 80.8955
энергетической эффективности
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей |  | П |  | 2017 | 2018 | 9.54 | 9.54 | 8.34 |  |  |  |  | 8.34 |  | 1.2 |  | 0 | 9.54
2 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | 18.37 | 18.37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.37 |  | 0 | 18.37
3 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-16 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | 52.9855 | 52.9855 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 52.9855 | 52.9855
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 16.521 | 16.521 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.521 |  | 0 | 16.521
1 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | 16.521 | 16.521 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.521 |  | 0 | 16.521
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 4.884 | 4.88 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.884 |  | 0 | 4.884
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) |  | 0 |  | 2017 | 2018 | 4.884 | 4.88 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.884 |  | 0 | 4.884
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Исполнитель
|  | Руководитель ГЭС | [6 empty] | А.И. Добрынькин |  |  | (8552) 37-28-64 |  |  | dobrynkin@kamaz.ru
|  | должность |  |  | подпись |  |  |  | ФИО |  |  | телефон |  |  | e-mail
|  | Начальник ББиСО | [6 empty] | И.А. Ларионова |  |  | (8552) 37-28-67 |  |  | larionovaia@kamaz.ru
|  | должность |  |  | подпись |  |  |  | ФИО |  |  | телефон |  |  | e-mail
Согласовано
|  | И.о. главного инженера | [6 empty] | А.Г. Ахмадуллин |  |  | (8552) 33-94-15 |  |  | ahmadullinag2@kamaz.ru
|  | должность |  |  | подпись |  |  |  | ФИО |  |  | телефон |  |  | e-mail
|  | ЗГД по экономике и персоналу | [6 empty] | Р.Х. Вахитов |  |  | (8552) 37-22-50 |  |  | vahitov@kamaz.ru
|  | должность |  |  | подпись |  |  |  | ФИО |  |  | телефон |  |  | e-mail
|  | ЗГД по производству | [6 empty] | А.А. Левинский |  |  | (8552) 37-28-61 |  |  | levinsky@kamaz.ru
|  | должность |  |  | подпись |  |  |  | ФИО |  |  | телефон |  |  | e-mail
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Пр1.2_стоимость этапов
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М. П.
№№ | Наименование объекта* |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [15 empty] | Плановый объем финансирования, | [5 empty] | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи | [5 empty] | Иные | млн. руб.** | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные
[18 empty] | объек- | [20 empty] | объек-
|  |  | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- |  | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- |  | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- |  | про- | год | Норма- | мощ- | теп- |  | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты
|  |  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- |  | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- | [5 empty] | дова- |  | чие | ввода | тив- | ность, | ловая |  | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
|  |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный |  | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, | [5 empty] | ние и |  |  | в эк- | ный | МВт | энер- |  | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность,
|  |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок |  | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км | [5 empty] | мате- |  |  | сплуа- | срок |  | гия, |  | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
|  |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- |  | ловых |  | тацию | служ- | [8 empty] | риалы |  |  | тацию | служ- |  | Гкал/ |  | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  |  | бы, |  | час |  | бы, |  | транс- |  |  | бы, | [12 empty] | бы, |  | час |  |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  |  | лет |  |  |  | лет |  | форма- |  |  | лет | [12 empty] | лет |  |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[10 empty] | торов, | [21 empty] | торов,
[10 empty] | шт. | [21 empty] | шт.
| ВСЕГО | [17 empty] | 102.301 | 8.2901 | 14.3488 | 79.6621
1 | Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [17 empty] | 80.8955 | 1.897 | 7.6191 | 71.3794
энергетической эффективности
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей | [5 empty] | 1984, 2004 | 25 | [10 empty] | 9.54 | 0.54 | 1.75 | 7.25 | [7 empty] | 2017-2018 | 25
2 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14 | [5 empty] | 1978 | 25 | [10 empty] | 18.37 | 0.59 | 1.4332 | 16.3468 | [7 empty] | 2018 | 25
3 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-16 | [5 empty] | 1977 | 25 | [10 empty] | 52.9855 | 0.767 | 4.4359 | 47.7826 | [7 empty] | 2019 | 25
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики | [17 empty] | 16.5214 | 1.5091 | 6.7297 | 8.2826
и связи
1 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 | [5 empty] | 1982- 1991 | [11 empty] | 16.5214 | 1.5091 | 6.7297 | 8.2826 | [7 empty] | 2018
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования
напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [17 empty] | 4.884 | 4.884 | 0 | 0
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) | [17 empty] | 4.884 | 4.884 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Исполнитель
|  | Руководитель ГЭС | [14 empty] | А.И. Добрынькин | [5 empty] | (8552) 37-28-64 | [5 empty] | dobrynkin@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись | [7 empty] | ФИО | [5 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
|  | Начальник ББиСО | [14 empty] | И.А. Ларионова | [5 empty] | (8552) 37-28-67 | [5 empty] | larionovaia@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись | [7 empty] | ФИО | [5 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
Согласовано
|  | И.о. главного инженера | [14 empty] | А.Г. Ахмадуллин | [5 empty] | (8552) 33-94-15 | [5 empty] | ahmadullinag2@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись | [7 empty] | ФИО | [5 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
|  | ЗГД по экономике и персоналу | [14 empty] | Р.Х. Вахитов | [5 empty] | (8552) 37-22-50 | [5 empty] | vahitov@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись | [7 empty] | ФИО | [5 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
|  | ЗГД по производству | [14 empty] | А.А. Левинский | [5 empty] | (8552) 37-28-61 | [5 empty] | levinsky@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись | [7 empty] | ФИО | [5 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## Пр1.3_прогноз ввода-вывода
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М. П.
Прогноз ввода/вывода объектов ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года
№ | Наименование | Ввод мощностей* |  |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная |  | Ввод основных средств сетевых организаций
п/п | проекта | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | стоимость вво- |  | План года 2017 |  |  |  |  | План | План |  | Итого | План года 2017 | [6 empty] | План года 2018 | План года 2019 | Итого
|  | 2017 | 2018 | 2019 |  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | димых основных |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | года | года |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | Итого
[11 empty] | средств | [6 empty] | 2018 | 2019
(без НДС)**
[11 empty] | млн руб. |  | км/МВ·А/штук (объектов) | [8 empty] | млн руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 | 27
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей | [9 empty] | 8.0847 |  | 0 | 0 | 0 | 5 шт. | 5 шт. | 1 шт. | 0 |  | 6 шт. | 0 | 0 | 0.54 | 7.8 |  | 8.34 |  | 1.2 | 0 | 9.54
2 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14 | [9 empty] | 15.5678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 шт. | 0 |  | 19 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.37 | 0 | 18.37
3 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-16 | [9 empty] | 44.903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 шт. |  | 62 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.9855 | 52.9855
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 | [9 empty] | 14.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 объектов | 0 |  | 11 объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.5214 | 0 | 16.5214
2 | Новое строительство
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) | [9 empty] | 4.139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ПИР | 0 |  | 1 ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.884 | 0 | 4.884
Исполнитель
Руководитель ГЭС | [11 empty] | А.И. Добрынькин | [7 empty] | (8552) 37-28-64 | [5 empty] | dobrynkin@kamaz.ru
должность |  |  |  |  | подпись | [6 empty] | ФИО | [7 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
Начальник ББиСО | [11 empty] | И.А. Ларионова | [7 empty] | (8552) 37-28-67 | [5 empty] | larionovaia@kamaz.ru
должность |  |  |  |  | подпись | [6 empty] | ФИО | [7 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
Согласовано
И.о. главного инженера | [11 empty] | А.Г. Ахмадуллин | [7 empty] | (8552) 33-94-15 | [5 empty] | ahmadullinag2@kamaz.ru
должность |  |  |  |  | подпись | [6 empty] | ФИО | [7 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
ЗГД по экономике и персоналу | [11 empty] | Р.Х. Вахитов | [7 empty] | (8552) 37-22-50 | [5 empty] | vahitov@kamaz.ru
должность |  |  |  |  | подпись | [6 empty] | ФИО | [7 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
ЗГД по производству | [11 empty] | А.А. Левинский | [7 empty] | (8552) 37-28-61 | [5 empty] | levinsky@kamaz.ru
должность |  |  |  |  | подпись | [6 empty] | ФИО | [7 empty] | телефон | [5 empty] | e-mail
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов
основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## Пр2.2_краткое описание
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М. П.
№ | Наименование |  | Субъект | Место | Технические характеристики |  |  | Исполь- | Сроки |  | Наличие исходно-разрешительной |  |  |  |  | Процент | Техничес- | Стоимость объекта, |  |  | Остаточная стоимость |  | Обоснование необходимости |  |  |  |  | Показатели экономической
п/п | направления/ |  | Российской | располо- |  |  |  | зуемое | реализации |  | документации |  |  |  |  | освоения | кая готов- | млн. рублей |  |  | объекта на 01.01.2017, |  | реализации проекта |  |  |  |  | эффективности реализации
| проекта |  | Федерации, | жения |  |  |  | топ- | проекта | [6 empty] | сметной | ность |  |  |  | млн. рублей | [6 empty] | инвестиционного проекта****
| инвестиционной |  | на территории | объекта | мощ- | выра- | длина | ливо | Год | Год | Утверж- | Заклю- | Оформ- |  | Разре- | стоимости | объекта на | в соответ- |  | в соответ- | в соответ- | в соответ- | решаемые |  | режимно- | основание включения |  | доходность |  | срок
| программы |  | которого |  | ность, | ботка, | ВЛ, |  | начала | ввода | денная | чение | ленный |  | шение | на 01.01.17 | 01.01.17, | ствии с |  | ствии с | ствии с | ствии с | задачи* |  | балансовая | инвестиционного про- |  |  |  | окупаемости
|  |  | реализуется |  | МВт, | млн. кВт/ч | км |  | строи- | в экс- | проектно- | Главгос- | в соот- |  | на строи- | % | %** | проектно- |  | итогами | проектно- | итогами |  |  | необхо- | екта в инвестицион- |  | NPV, | IRR, | простой | дискон-
|  |  | инвестицион- |  | МВА |  |  |  | тельства | плуата- | сметная | экспер- | ветствии |  | тельство |  |  | сметной |  | конкурсов | сметной | конкурсов |  |  | димость | ную программу (ре- |  | млн. | % |  | тирован-
|  |  | ный проект | [6 empty] | цию | докумен- | тизы | с законо- |  | (+; –) |  |  | докумен- |  | и заклю- | докумен- | и заклю- |  |  |  | шение Правительства |  | рублей |  |  | ный
[11 empty] | тация | России | дательст- |  |  |  |  | тацией*** |  | ченными | тацией*** | ченными |  |  |  | Российской Федера-
[11 empty] | (+; –) | (+; –) | вом | [6 empty] | догово- |  | догово- |  |  |  | ции, федеральные,
[13 empty] | земле- | [6 empty] | рами |  | рами |  |  |  | региональные и
[13 empty] | отвод | [12 empty] | муниципальные
(+; –)
1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей |  | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, территория АО "КИП Мастер" |  |  |  |  | 2017 | 2017-2018 (1этап -2017, 2этап -2018) | "-" | "-" | не требуется |  | не требуется | 0% | 0% | 9.54 |  |  | - |  | См. примечание 1 |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14 |  | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, площадка ПАО "КАМАЗ" |  |  |  |  | 2018 | 2018 | "-" | "-" | не требуется |  | не требуется | 0% | 0% | 18.37 |  |  | - |  | См. примечание 2 |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-16 |  | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, площадка ПАО "КАМАЗ" |  |  |  |  | 2019 | 2019 | "-" | "-" | не требуется |  | не требуется | 0% | 0% | 52.9855 |  |  | - |  | См. примечание 2 |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 |  | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, площадка ПАО "КАМАЗ" |  |  |  |  | 2018 | 2018 | "-" | "-" | не требуется |  | не требуется | 0% | 0% | 16.5214 |  |  | - |  | См. примечание 3 |  |  |  |  | - | - | - | -
5 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) |  | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона |  |  |  |  | 2017 | 2018 | "-" | "-" | не требуется |  | не требуется | 0% | 0% | 4.884 |  |  | - |  | См. примечание 1 |  |  |  |  | - | - | - | -
Примечание:
1. Присоединение новых потребителей электроэнергии за счет устновки дополнительного энергооборудования на ГПП-23.
2. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, замена технически и морально изношенного оборудования (ячейки комплектных распределительных устройств (КРУ) имеют 100% износ).
3. Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Оптимизация режимов работы энергооборудования. Возможность интеграции системы в общую информационную среду.
Исполнитель
|  | Руководитель ГЭС | [11 empty] | А.И. Добрынькин |  |  |  |  | (8552) 37-28-64 |  |  |  |  | dobrynkin@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | телефон |  |  |  |  | e-mail
|  | Начальник ББиСО | [11 empty] | И.А. Ларионова |  |  |  |  | (8552) 37-28-67 |  |  |  |  | larionovaia@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | телефон |  |  |  |  | e-mail
Согласовано
|  | И.о. главного инженера | [11 empty] | А.Г. Ахмадуллин |  |  |  |  | (8552) 33-94-15 |  |  |  |  | ahmadullinag2@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | телефон |  |  |  |  | e-mail
|  | ЗГД по экономике и персоналу | [11 empty] | Р.Х. Вахитов |  |  |  |  | (8552) 37-22-50 |  |  |  |  | vahitov@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | телефон |  |  |  |  | e-mail
|  | ЗГД по производству | [11 empty] | А.А. Левинский |  |  |  |  | (8552) 37-28-61 |  |  |  |  | levinsky@kamaz.ru
|  | должность | [6 empty] | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | телефон |  |  |  |  | e-mail
* В том числе:
— степень износа электрооборудования
— срок вывода из эксплуатации электрооборудования
— уровень технического оснащения электрооборудования
— требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## Пр3.1_сетевой график ГПП-23
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график ООО "КАМАЗ-Энерго"
выполнения инвестиционного проекта на 2017-2019 года
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта
Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
1 этап - 2017 год (для технологического присоединения ООО "ТАЛАН - Набережные Челны")
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [7 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [7 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание |  | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Предпроектный и проектный этап *
1.1. | Разработка технического задания |  |  |  |  | октябрь2016 | ноябрь2016 |  | 100%
1.2. | Проведение тендера, определение подрядчика |  |  |  |  | май2017 | май2017 |  | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации |  |  |  |  | май2017 | май2017 |  | 100%
1.4. | Согласование проектной документации |  |  |  |  | июнь2017 | июнь2017 |  | 100%
1.5. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | июнь2017 | июль2017 |  | 100%
2. | Организационный этап *
2.1. | Проведение тендера, определение подрядчика |  |  |  |  | август2017 | август2017 |  | 0
2.2. | Заключение договора подряда |  |  |  |  | сент.2017 | сент.2017 |  | 0
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадей под установку |  |  |  |  | сент.2017 | окт.2017 |  | 0
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | сент.2017 | окт.2017 |  | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
3.5. | Завершение установки оборудования |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов приемки-сдачи выполненных работ |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
4.3. | Получение разрешений на ввод оборудования в эксплуатацию (при необходимости) |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
4.4. | Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  | окт.2017 | ноябрь2017 |  | 0
2 этап - 2018 год (для технологического присоединения прочих Заявителей (ООО «НПО «Бьеф»))
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [7 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [7 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание |  | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
1.1. | Подготовка площадей под установку |  |  |  |  | март2018 | март2018 |  | 0
1.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | март2018 | апрель2018 |  | 0
1.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | март2018 | апрель2018 |  | 0
1.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | май2018 | май2018 |  | 0
1.5. | Завершение установки оборудования |  |  |  |  | май2018 | май2018 |  | 0
2. | Испытания и ввод в эксплуатацию
2.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | май2018 | май2018 |  | 0
2.2. | Оформление (подписание) актов приемки-сдачи выполненных работ |  |  |  |  | май2018 | май2018 |  | 0
2.3. | Получение разрешений на ввод оборудования в эксплуатацию (при необходимости) |  |  |  |  | май2018 | май2018 |  | 0
2.4. | Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  | май2018 | май2018 |  | 0
2017 - 2018 года (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ)
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [7 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [7 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание |  | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Предпроектный и проектный этап *
1.1. | Разработка технического задания |  |  |  |  | сент.2017 | окт.2017 |  | 0
1.2. | Проведение тендера, определение подрядчика |  |  |  |  | ноябрь2017 | ноябрь2017 |  | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации |  |  |  |  | ноябрь2017 | январь2018 |  | 0
1.4. | Согласование проектной документации |  |  |  |  | январь2018 | апрель2018 |  | 0
1.5. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | январь2018 | апрель2018 |  | 0
Примечание: пункты 1 и 2 в 1 этапе (без кабельной линии) выполняются сразу на 2 этапа реализации проекта (2017 и 2018 года).
Исполнитель
Руководитель ГЭС | [11 empty] | А.И. Добрынькин
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Начальник ББиСО | [11 empty] | И.А. Ларионова
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Согласовано
И.о. главного инженера | [11 empty] | А.Г. Ахмадуллин
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
ЗГД по экономике и персоналу | [11 empty] | Р.Х. Вахитов
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
ЗГД по производству | [11 empty] | А.А. Левинский
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## Пр3.1_сетевой график КРУ
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график ООО "КАМАЗ-Энерго"
выполнения инвестиционного проекта на 2017-2019 года
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14, 16
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [7 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [7 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание |  | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка технических заданий: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | янв.2018 янв.2019 | янв.2018 янв.2019 |  | 0
1.2. | Проведение тендеров, определение подрядчиков: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | февр.2018 февр.2019 | февр.2018 февр.2019 |  | 0
1.3. | Заключение договоров на разработку проетной документации: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | февр.2018 февр.2019 | март2018 март2019 |  | 0
1.4. | Согласование проектной документации: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | июнь2018 июнь2019 | июнь2018 июнь2019 |  | 0
1.5. | Разработка рабочей документации: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | июнь2018 июнь2019 | июль2018 июль2019 |  | 0
2. | Организационный этап
2.1. | Проведение тендеров, определение подрядчиков: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | июль2018 июль2019 | авг.2018 авг.2019 |  | 0
2.2. | Заключение договоров подряда: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | авг.2018 авг.2019 | авг.2018 авг.2019 |  | 0
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадок под реконструкцию: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | авг.2018 авг.2019 | авг.2018 авг.2019 |  | 0
3.2. | Поставка основного оборудования: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | сент.2018 сент.2019 | нояб.2018 нояб.2019 |  | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | сент.2018 сент.2019 | нояб.2018 нояб.2019 |  | 0
3.4. | Пусконаладочные работы: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | сент.2018 сент.2019 | нояб.2018 нояб.2019 |  | 0
3.5. | Завершение реконструкции: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | декаб.2018 декаб.2019 | декаб.2018 декаб.2019 |  | 0
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | декаб.2018 декаб.2019 | декаб.2018 декаб.2019 |  | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов приемки-сдачи выполненных работ: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | декаб.2018 декаб.2019 | декаб.2018 декаб.2019 |  | 0
4.3. | Получение разрешений на ввод объектов реконструкции в эксплуатацию: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | декаб.2018 декаб.2019 | декаб.2018 декаб.2019 |  | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объектов реконструкции: - КРУ ГПП-14 - КРУ ГПП-16 |  |  |  |  | декаб.2018 декаб.2019 | декаб.2018 декаб.2019 |  | 0
Исполнитель
Руководитель ГЭС | [11 empty] | А.И. Добрынькин
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Начальник ББиСО | [11 empty] | И.А. Ларионова
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Согласовано
И.о. главного инженера | [11 empty] | А.Г. Ахмадуллин
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
ЗГД по экономике и персоналу | [11 empty] | Р.Х. Вахитов
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
ЗГД по производству | [11 empty] | А.А. Левинский
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## Пр3.1_сетевой график телемехан
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график ООО "КАМАЗ-Энерго"
выполнения инвестиционного проекта на 2017-2019 года
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта
Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [7 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [7 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание |  | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка технических заданий |  |  |  |  | янв.2018 | янв.2018 |  | 0
1.2. | Проведение тендера, определение подрядчика |  |  |  |  | февр.2018 | февр.2018 |  | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации |  |  |  |  | февр.2018 | март2018 |  | 0
1.4. | Согласование проектной документации |  |  |  |  | июнь2018 | июнь2018 |  | 0
1.5. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | июнь2018 | июль2018 |  | 0
2. | Организационный этап
2.1. | Проведение тендера, определение подрядчика |  |  |  |  | июль2018 | авг.2018 |  | 0
2.2. | Заключение договора подряда |  |  |  |  | авг.2018 | авг.2018 |  | 0
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадок под модернизацию |  |  |  |  | не требуется | не требуется |  | 0
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | сент.2018 | нояб.2018 |  | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | сент.2018 | нояб.2018 |  | 0
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | сент.2018 | нояб.2018 |  | 0
3.5. | Завершение модернизации |  |  |  |  | нояб.2018 | нояб.2018 |  | 0
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | нояб.2018 | нояб.2018 |  | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов приемки-сдачи выполненных работ |  |  |  |  | нояб.2018 | декаб.2018 |  | 0
4.3. | Получение разрешений на ввод объектов модернизации в эксплуатацию |  |  |  |  | не требуется | не требуется |  | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объектов модернизации |  |  |  |  | нояб.2018 | декаб.2018 |  | 0
Исполнитель
Руководитель ГЭС | [11 empty] | А.И. Добрынькин
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Начальник ББиСО | [11 empty] | И.А. Ларионова
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Согласовано
И.о. главного инженера | [11 empty] | А.Г. Ахмадуллин
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
ЗГД по экономике и персоналу | [11 empty] | Р.Х. Вахитов
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
ЗГД по производству | [11 empty] | А.А. Левинский
должность | [7 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## Пр3.2_контр этапы
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционной программы ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка технических заданий | событие
1.2. | Проведение тендеров, определение подрядчиков | событие
1.3. | Заключение договоров на разработку проетной документации | событие
1.4. | Согласование проектной документации | событие
1.5. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Проведение тендеров, определение подрядчиков | событие
2.2. | Заключение договоров подряда | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадок под реконструкцию (строительство) | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение реконструкции (строительства) | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов приемки-сдачи выполненных работ | событие
4.3. | Получение разрешений на ввод объектов реконструкции (строительства) в эксплуатацию | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объектов реконструкции (строительства) | событие
Исполнитель
Руководитель ГЭС |  | А.И. Добрынькин
Начальник ББиСО |  | И.А. Ларионова
Согласовано
И.о. главного инженера |  | А.Г. Ахмадуллин
ЗГД по экономике и персоналу |  | Р.Х. Вахитов
ЗГД по производству |  | А.А. Левинский

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_______________В.А. Гаврилов
"_____"_______________2017г.
Финансовый план ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
млн. руб.
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2019
|  | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 7 | 8 | 9
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 179.9365 | 259.5491 | 271.7274
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) Передача энергии | 179.9365 | 259.5491 | 271.7274
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0
Выручка от деятельности по тех присоединениям
Выручка от прочих работ и услуг
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 178.9283 | 258.5421 | 270.7303
1. | Материальные расходы, всего | 35.6386 | 49.1918 | 52.4575
в том числе:
1.1. | Топливо(ГСМ) | 0 | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0.54911 | 0.5436 | 0.5382
1.3. | энергия на собственные нужды(освещение) | 1.5938 | 1.7068 | 1.7068
1.4. | энергия на собственные нужды (отопление) | 1.8791 | 1.4083 | 1.4083
1.5. | энергия на собственные нужды (водоснабжение) | 0.1127 | 0.1006 | 0.1006
1.6. | компенсация потерь | 31.5039 | 45.4325 | 48.7036
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 68.7611 | 72.7884 | 72.0605
3. | Амортизационные отчисления * | 35.1895 | 35.1895 | 43.5008
4. | Налоги и сборы, всего | 3.2963 | 3.2963 | 5.4841
4.1. | экология
4.2 | налог на землю
4.3 | налог на пользователей дорог
4.4 | налог на имущество | 3.2963 | 3.2963 | 5.4841
5. | Прочие расходы, всего | 36.0428 | 98.0761 | 97.2275
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 35.5746 | 50.758 | 50.2504
5.2. | Платежи по аренде и лизингу | 10.9192 | 13.2245 | 13.2245
5.3. | Работы и услуги производственного характера | 2.8258 | 2.7975 | 2.7695
5.4. | Прочие затраты ** | -13.2768 | 31.2961 | 30.9831
5.5. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 1.0082 | 1.007 | 0.99703
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -0.8138 | -0.8057 | -0.7976
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 0.8138 | 0.8057 | 0.7976
в том числе
2.1. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0.8138 | 0.8057 | 0.7976
2.2. | Услуги банков
2.3. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 0.19436 | 0.2013 | 0.19943
VI. | Налог на прибыль | 0.19432 | 0.20142 | 0.1994
VII. | Чистая прибыль | 4e-05 | -0.00012 | 2.6e-05
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Фонд накопления -ФЭС+НКО
2 | Резервный фонд
3 | Инвестиции
4 | Выплата дивидендов
5 | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения ( в том числе по лизингу) | 7.0678 | 34.7246 | 44.903
в т.ч. в части ДПМ
XVII. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 179.9365 | 259.5491 | 271.7274
XVIII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. -5.3п II р.+ 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 151.8147 | 259.0843 | 273.1296
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 28.1217 | 0.46478 | -1.4022
Справочно:
1. | EBITDA | 35.3839 | 35.3908 | 43.7002
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
Примечание:
* - в 2019 г с учетом амортизационных отчислений вновь вводимых ОС по данному инвестиционному проекту.
** - в 2017 году учтена сумма излишне полученного дохода в 2013 году в размере 44,889 млн.руб по решению ГКРТТ.
Исполнитель
Руководитель ГЭС |  |  |  | А.И. Добрынькин
подпись
Начальник ББиСО |  |  |  | И.А. Ларионова
подпись
Согласовано
И.о. главного инженера |  |  |  | А.Г. Ахмадуллин
подпись
ЗГД по экономике и персоналу |  |  |  | Р.Х. Вахитов
подпись
ЗГД по производству |  |  |  | А.А. Левинский
подпись
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 года (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
_________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М.П.
№№ | Источник финансирования | План * года 2017** | План * года 2018** | План * года 2019** | Итого 2017-2019 годы
1 | Собственные средства | 8.34 | 40.975 | 52.9855 | 102.3006
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе( Лизинг) |  |  |  | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  |  | 0
1.1.4. | Прочая прибыль ( фонд энергосбережения) |  |  |  | 0
1.2. | Амортизация | 7.0678 | 34.7246 | 44.903 | 86.6954
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 7.0678 | 34.7246 | 43.5003 | 85.2927
1.2.2. | Прочая амортизация |  |  | 1.4027 | 1.4027
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 1.2722 | 6.2504 | 8.0825 | 15.6052
1.4. | Прочие собственные средства (лизинг) |  |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  |  | 0
2.2. | Облигационные займы |  |  |  | 0
2.3. | Займы организаций |  |  |  | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  |  | 0
2.6. | Использование лизинга |  |  |  | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  |  |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 8.34 | 40.975 | 52.9855 | 102.3006
| для ОГК/ТГК, в том числе |  |  |  | 0
| ДПМ |  |  |  | 0
| вне ДПМ |  |  |  | 0
Исполнитель
Руководитель ГЭС |  |  |  |  | А.И. Добрынькин
подпись
Начальник ББиСО |  |  |  |  | И.А. Ларионова
подпись
Согласовано
И.о. главного инженера |  |  |  |  | А.Г. Ахмадуллин
подпись
ЗГД по экономике и персоналу |  |  |  |  | Р.Х. Вахитов
подпись
ЗГД по производству |  |  |  |  | А.А. Левинский
подпись
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Финансовая модель ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 годы
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КАМАЗ-Энерго"
________________В.А. Гаврилов
"_____"_________________2017г.
М.П.
млн. руб.
| 2017 | 2018 | 2019 | Итого 2017-2019 годы
Выручка | 212.325 | 306.2679 | 320.6383 | 839.2312
Продукт 1 Передача электроэнергии | 212.325 | 306.2679 | 320.6383 | 839.2312
Продукт 2 |  |  |  | 0
Продукт 3 |  |  |  | 0
Обслуживание |  |  |  | 0
Прочее |  |  |  | 0
Себестоимость | 191.8111 | 285.0306 | 297.6542 | 774.496
Прямая себестоимость | 191.8111 | 285.0306 | 297.6542 | 774.496
Продукт 1 Передача электроэнергии | 191.8111 | 285.0306 | 297.6542 | 774.496
Продукт 2 |  |  |  | 0
Продукт 3 |  |  |  | 0
Обслуживание |  |  |  | 0
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0
Накладные расходы |  |  |  | 0
Операционная прибыль | 20.5139 | 21.2373 | 22.9841 | 64.7353
Внереализационные расходы | 0.8138 | 0.8057 | 0.7976 | 2.4171
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0.19432 | 0.20142 | 0.1994 | 0.59514
Чистая прибыль/убыток | 19.5058 | 20.2301 | 21.9871 | 61.723
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 19.5058 | 20.2301 | 21.9871 | 61.723
0
Операционный денежный поток |  |  |  | 0
Поступления | 212.325 | 306.2679 | 320.6383 | 839.2312
Продукт 1 Передача электроэнергии | 212.325 | 306.2679 | 320.6383 | 839.2312
Продукт 2 |  |  |  | 0
Продукт 3 |  |  |  | 0
Обслуживание |  |  |  | 0
Прочее |  |  |  | 0
Выбытия | 157.4354 | 250.6468 | 254.951 | 663.0333
Платежи по прямой себестоимости | 157.4354 | 250.6468 | 254.951 | 663.0333
Продукт 1 Передача электроэнергии | 156.6216 | 249.8411 | 254.1534 | 660.6162
Продукт 2 |  |  |  | 0
Продукт 3 |  |  |  | 0
Обслуживание |  |  |  | 0
Прочее | 0.8138 | 0.8057 | 0.7976 | 2.4171
Заводские расходы |  |  |  | 0
Процентные платежи | 0 | 0 | 0 | 0
Итого операционный денежный поток | 54.8896 | 55.6211 | 65.6873 | 176.1979
Инвестиционный денежный поток |  |  |  | 0
Поступления |  |  |  | 0
Выбытия | 8.34 | 40.975 | 52.9855 | 102.3006
Итого инвестиционный денежный поток | -8.34 | -40.975 | -52.9855 | -102.3006
Финансовый денежный поток |  |  |  | 0
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0
Эмиссия акций |  |  |  | 0
Привлечение кредитов |  |  |  | 0
Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение кредитов и займов |  |  |  | 0
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 46.5496 | 14.646 | 12.7017 | 73.8974
Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов |  |  |  | 0
Увеличение капитализации |  |  |  | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) |  |  |  | 0
Субсидирование процентной ставки |  |  |  | 0
Итого денежный поток | 46.5496 | 14.646 | 12.7017 | 73.8974
Нарастающим итогом | 46.5496 | 61.1957 | 73.8974 | 73.8974
остаток денежных средств на начало периода |  |  |  | 12.7017
Кредиты на начало |  |  |  | 0
Кредиты на конец |  |  |  | 0
Исполнитель
Руководитель ГЭС |  |  |  | А.И. Добрынькин
подпись
Начальник ББиСО |  |  |  | И.А. Ларионова
подпись
Согласовано
И.о. главного инженера |  |  |  | А.Г. Ахмадуллин
подпись
ЗГД по экономике и персоналу |  |  |  | Р.Х. Вахитов
подпись
ЗГД по производству |  |  |  | А.А. Левинский
подпись