## ГПП-23_ПИР_общ инф
Дополнение к приложению 3.1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"
___________________ В.А. Гаврилов
"_____"____________________2017г.
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" H КЛ23 КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) (наименование инвестиционного проекта)
Общая информация об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Проектирование
2 | Цели инвестиционного проекта | Выполнение проектно-изыскательских работ для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "КАМАЗ-Энерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Российская Федерация, Республика Татарстан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | -
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Разработка комплекта документов по строительству новой кабельной линии 10кВ для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны»
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
21 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
22 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
23 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4,88 млн.руб. (с НДС)

## ГПП-23_ПИР_результ реализ
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" H КЛ23 КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) (наименование инвестиционного проекта)
Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
Технические параметры |  | Технические характеристики существующих объектов | Технические характеристики созданных объектов
1 |  | 2 | 3
Диспетчерское наименование трансфорорматорной подстанции |  | - | -
Год ввода в эксплуатацию |  | -
Номинальное напряжение |  | - | -
Автотрансформаторы | Тип | - | -
| Установленная мощность, МВА | - | -
| Количество | - | -
Силовые трансформаторы | Тип | - | -
| Установленная мощность, МВА | - | -
| Количество | - | -
Выключатели (6)10 кВ (шт) | Вк | - | -
| М | - | -
| Э | - | -
| В | - | -
Выключатели 35 кВ (шт) | Вк | - | -
| М | - | -
| Э | - | -
| В | - | -
Выключатели 110 кВ (шт) | Вк | - | -
| М | - | -
| Э | - | -
| В | - | -
Выключатели 220 кВ (шт) | Вк | - | -
| М | - | -
| Э | - | -
| В | - | -
Выключатели 500 кВ (шт) | Вк | - | -
| М | - | -
| Э | - | -
| В | - | -
Примечание: Вк - Выключатель вакуумный, М - Выключатель масляный, Э - Выключатель элегазовый, В - Выключатель воздушный

## ГПП-23_ПИР_цели_задачи
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" H КЛ23 КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) (наименование инвестиционного проекта)
Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго».
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Выполнение проектно-изискательских работ по строительству новой кабельной линии 10кВ позволит осуществить технологическое присоединение ООО "ТАЛАН-Набережные Челны".
3 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб. | -
4 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Подготовка технического задания на проектирование

## ГПП-23_ПИР_результаты
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" H КЛ23 КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) (наименование инвестиционного проекта)
Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Предмет договора, заключенного по результатам проведенной закупки | Дата заключения договора | Стоимость заключенного договора, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## ГПП-23_ПИР_схема разм
Дополнение к приложению 3.1
Паспорт инвестиционного проекта Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" H КЛ23 КЭ01 (идентификатор инвестиционного проекта) Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей (ПИР по строительству новой кабельной линии 10кВ) (наименование инвестиционного проекта)
Карта схема размещения, местоположения инвестиционного проекта
Исполнитель
Руководитель ГЭС | А.И. Добрынькин
Согласовано
Главный инженер | Р.Г. Шакиров
Кабельная линия