## Таблица 5
Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии
ООО"КАМАЗ-Энерго"
наименование предприятия
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%
|  | начало | окончание |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Ремонт сетей наружнего и внутреннего освещения объектов ОАО | 2015г. | 2015г. | ЦЭС, службы ОАО "КАМАЗ" |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2016: 55; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2017: 55; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2018: 55; Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2019: 55
КАМАЗ, ООО "КАМАЗ-Энерго"
1.2 | Капитальный ремонт кабельных линий МССК 110кВ от ПП к ГПП-16,23 | 2019г. | 2020г. | ЦЭС | 3,51 км | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2019: 74.51
2 | Технические мероприятия
2.1 | Отключение недогруженных трансформаторов на | 2008г. | 2013г. | ЦЭС | 8 шт./162,16 МВА | 58.275 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7
трансформаторных подстанциях
2.2 | Планомерное проведение ретрофита на оборудование ,отработавшего | 2012г. | 2020г. | ЦЭС | ГПП-1,15,16,23,21,14,2,3,4,5 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.706 | 3.78 | 3.78
свой нормативный срок , морально и физически устаревшего с заменой
маломасляных выключателей на вакуумные
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1 | Замена индукционных счётчиков на электронные счётчики | 2015г. | 2015г. | ПТД | 18 шт. |  |  | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656
3.2 | Проведение рейдов по выявлению безучётного и бездоговорного | 2013г. | 2019г. | ПТД, ЦЭС | 4 раза в год | 33 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
потребления электроэнергии
3.3 | Постоянный контроль за состоянием цепей учёта эл.энергии и поверкой средств учёта | 2014г. | 2019г. | ПТД, ЦЭС | 470 точек учёта |  | 5.88 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76
4 | Всего |  |  |  |  | 92.515 | 122.94 | 124.596 | 179.596 | 181.062 | 182.136 | 256.646
4.1 | СПРАВОЧНО:Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии |  |  |  |  | 0.41003 | 0.538 | 0.55215 | 0.79598 | 0.80247 | 0.80723 | 1.1375
4.2 | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  | 0.0050081 | 0.0058504 | 0.0067398 | 0.0097221 | 0.0098014 | 0.0098596 | 0.013893
|  | Р.Г.Шакиров |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2014: Генеральный директор
Подпись |  | Ф.И.О. |  |  |  | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/% 2014: Должность