## перечень мероприятий (для сайт)
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2019 годы для территориальных сетевых организаций, и сроки их проведения
№ | Название энергосберегающего мероприятия | Годы реализации | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий (тыс.руб.) | Ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятий (МВтчас) | Ожидаемые сроки окупаемости в годах
1. | Разработка и реализация программы снижения удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям: | 2017-2019 | 259956 |  | 2120.947 | 1013.8162
1.1 | Реконструкция ячеек КРУ ГПП-14,16,21. | 2017-2019 | 101169 | Собственные средства предприятия | - | - | -
1.2 | Реконструкция ОРУ 110 кВ на ГПП-14,21. | 2017-2019 | 27320 | Собственные средства предприятия | - | - | -
1.3 | Реконструкция ГПП-23 и ГПП 13 (перенос силовых трансформаторов) | 2017 | 39380 | Собственные средства предприятия | 1087.947 | 512.5229 | 36.1966
1.4 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 кВ | 2017 | 14850 | Собственные средства предприятия | - | - | -
1.5 | Установка резервных аппаратов управления оперативным током (АУОТ) на ГПП-12,13,23 | 2017 | 7630 | Собственные средства предприятия | - | - | -
1.6 | Проверка приборов измерительного комплекса в соответствии с утвержденным графиком, выявления и ликвидация несанционированных подключений и бездоговорного потребления. | 2017-2019 | 20 | Собственные средства предприятия | 297 | 144.1279 | 0.06734
1.7 | Отключение вентиляторов охладителей трансформаторов,установленных на ГПП 110/10кВ в зимний период | 2017-2019 | - | - | 111 | 53.866 | -
1.8 | Замена совтолсодержащих трансформаторов на трансформаторы с относительно низкими потерями холостого хода. | 2017-2019 | 30000 | Собственные средства предприятия | 50 | 24.264 | -
1.9 | Капитальный ремонт освещения на ГПП с заменой на современые энергосберегающие светильники. | 2017-2019 | 10000 | Собственные средства предприятия | 310 | 150.4365 | 32.2581
1.10 | Капитальный ремонт КЛ МССК 110кВ от ПП к ГПП-16,23. | 2019 | 29587 | Собственные средства предприятия | 5 | 2.4264 | -
1.11 | Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности. | 2017-2019 | - | Средства потребителя э/энергии | 200 | 97.0558 | -
1.12 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | Постоянно | - |  | - |  | -
1.13 | Отключения в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами | Постоянно | - |  | 60 | 29.1167 | -
Примечание: экономический эффект по п.п. 1.1,1.2 носят условный характер,заключающийся в предотвращении возможности возникновения
аварийных ситуаций на ГПП, последствием которых может быть выход из строя дорогостоящего оборудования и возникновение убытков
в денежном выражении в подразделениях ПАО "КАМАЗ" и сторонних организациях. Результат проекта по п.1.4 - оптимизация режимов работы
энергооборудования; повышение эффективности диспетчерско-технологического управления.